## Feuil1
DATE | Activité | Problèmatique
2023-11-16 | Choix du sujet, début de réflexion | -
2023-11-13 | Fonctionnement global du système et schema de principe | -
2023-11-30 | Meeting avec Gaston Baudat, dimensionnements et choix de composant | -
2023-12-07 | Suite du dimensionnement et du choix des composants. Rédaction pré-étude | -
2023-12-14 | Présentation pré-étude et début du schéma | -
2023-01-04 | Absent | Perte de temps due a l'absence
2023-01-11 | Entrevue avec Mr. Muller pour de l'assistance mécanique, sur la conception d'un capteur de pression par mesure de la déformation mécanique. | -
2023-01-18 | Progression sur la schématique du projet, dimensionnement partie alimentation. | -
2023-01-25 | Avancement du rapport. Entrevue design mécanique avec Mr. Moreno et Mr. Muller. | -
2023-02-01 | Footprint, Bom, schéma bloc | -
2023-02-08 | Ajout entrée analogique pour capteur de pression, màj du schèma et présentation de l'étude. | -
2023-02-15 | Montage
2023-02-22 | Montage
2023-03-01 | Montage et tests
2023-03-08 | Programmation firmware | Tests et lectures
2023-03-15 | Programmation firmware | Centrale inertiell BNO055
2023-03-22 | Programmation firmware | Centrale inertiell BNO055
2023-03-29 | Programmation firmware | Centrale inertiell BNO055
2023-04-05 | Programmation firmware | Carte SD
2023-04-12 | Vacances
2023-04-19 | Vacances
2023-04-26 | Design mécanique et tests
2023-05-03 | Programmation firmware | Carte SD
2023-05-10 | Implémentation capteur de pression
2023-05-17 | Programmation firmware | ADC - Capteur de pression
2023-05-24 | Programmation firmware | ADC - Capteur de pression
2023-05-31 | Programmation firmware | Gestion des temps processeur
2023-06-07 | Finalisation de la programmation firmware | -
2023-06-14 | Finalisation de la programmation firmware + rapport | -