## Feuil1
DATE | Activité | Problèmatique
2023-11-16 | Choix du sujet, début de réflexion | -
2023-11-13 | Fonctionnement global du système et schema de principe | -
2023-11-30 | Meeting avec Gaston Baudat, dimensionnements et choix de composant | -
2023-12-07 | Suite du dimensionnement et du choix des composants. Rédaction pré-étude | -
2023-12-14 | Présentation pré-étude et début du schéma | -
2023-01-04 | Absent | Perte de temps due a l'absence
2023-01-11 | Entrevue avec Mr. Muller pour de l'assistance mécanique, sur la conception d'un capteur de pression par mesure de la déformation mécanique. | -
2023-01-18 | Progression sur la schématique du projet, dimensionnement partie alimentation. | -
2023-01-25 | Avancement du rapport. Entrevue design mécanique avec Mr. Moreno et Mr. Muller. | -
2023-02-01 | Footprint, Bom, schéma bloc | -